## Projektplanlægger
Projektplanlægger | [13 empty] | Hver kolonne svarer til 1 time
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224
website & database opsætning (Egon) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0%
Udarbejde design i photoshop, tilpasse grafikelementer (Kjeld) | 21 | 28 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af design HTML/CSS, inklusiv menuer og andre gentagende elementer (MasterPage/includes) (Egon) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0%
Gør designet responsivt (bootstrap) - evt (Benny) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af forsiden HTML/CSS, statisk (Benny) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds siden HTML/CSS, statisk (Benny) | 0 | 22 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds detalje side HTML/CSS, statisk (Benny) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Aktivitets siden HTML/CSS, statisk (Benny) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Aktivitetssiden detalje siden HTML/CSS, statisk (Egon) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af kontakt siden HTML/CSS, statisk (Benny) | 0 | 32 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Kontaktsidens formular (clientside validering) (Egon) | 0 | 32 | 0 | 0 | 0%
Kontaktside validering af data (serverside) samt indsæt i DB (INSERT) (Egon) | 0 | 36 | 0 | 0 | 0%
Loginformular til backendm validering, database, sessions (Egon) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
Vis oversigt over alle nyheder, hent fra DB (SELECT) (Egon) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0%
Opret nyhed, HTML/CSS formular, validering, indset i DB (INSERT) (Mikkel) | 0 | 43 | 0 | 0 | 0%
Ret nyhed, genbrug form og validering fra opret nyhed, hent den ønskede nyhed fra DB og for udfyld formularen, opdater database (UPDATE) (Mikkel) | 0 | 34 | 0 | 0 | 0%
Slet nyhed, slet fra databasen (DELETE) (Mikkel) | 0 | 26 | 0 | 0 | 0%
Vis oversigt over alle aktiviteter, hent fra DB (SELECT) (Egon) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular, validering, indsæt i DB (INSERT)(Mikkel) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0%
Aktivitet admin billede upload funktioner, flyt til server, slet fra server, sikring af unikke filnavne (Kjeld) | 0 | 28 | 0 | 0 | 0%
Slet aktivitet, slet fra databasen (DELETE) (Egon) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
Vis oversigt over alle henvendelser, hent fra DB (SELECT) (Kjeld) | 0 | 24 | 0 | 0 | 0%
Slet nyhed, slet fra databasen (DELETE) (Kjeld) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0%
Gør forsiden siden dynamisk vis de seneste 3 nyheder (Kjeld) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0%
gør aktivitetssiden dynamisk, vis 2 vilkårlige nyheder (Egon) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0%
Gør enkelt nyhed siden dynamisk (Kjeld) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0%
gør Enkelt aktivitet dynamisk (Kjeld) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0%
Alpha Test (Benny) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0%
Beta Test (Benny) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0%
Launch Event (Kjeld) | 0 | 31 | 0 | 0 | 0%
Kunde møder (Kjeld) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
711